## Sheet1
진행중 | 할일 | 기타 사항 | 기간 | 해치웠나?
| 캐릭터 이동 부드럽게 |  | 10/17 ~ 10/31 | 2022-10-29
| 맵 블랜더 확인 / 개발 | 알파 | 2023-01-06
O | 몬스터 피격 판정 (랜덤 소환) / 배경 스크롤링 | 뒤에서 따라 잡힐때 공격력이 더 많으면 죽이고 넘어감 플레이어한태도 동일한 세팅을 하면 될듯 | 2023-01-13
| 배경 움직이는거 (파도 레이어 5) | 파도 배경을 하나의 오브젝트로 취급 (배경마다 레이어가 달라질수 있어서) | 2023-01-20
스타트 화면 & 결과 창
타이틀화면
| 스크립트 진행 창 | aka. 미연시
블록 애니메이션 (게임 시작 직전 321 할 때 배치되것처럼) (하면 좋고 안하면 안하는대로 좋고)
할 일 (명진)
| 애니메이션, 맵 3D 구현, 패널 | 오르페우스 모션, 기존 맵 2가지, 던파 애니메이션 백스텝 참조 | 2023-01-06
| 신캐 (확정), 애니메이션 | 신캐: 3DOGS, 스킬라 | 2023-01-13
| 신캐 (미확정) | 개그캐 > 여캐 > 남캐 | 무기한