## Sheet1
진행중 | 할일 | 기타 사항 | 기간 | 해치웠나?
| 캐릭터 이동 부드럽게 |  | 10/17 ~ 10/31 | 2022-10-29
| 맵 배치 및 이동, 카메라 | 안해오면 커피사드림; 어림도 없지 | 2023-01-13 | 2023-01-13
| 캐릭터 이동 수정 | 이동 코드 정리, 부드럽게 정리 (포물선으로 움직이도록)
| 맵 카메라, 라이트 제거 |  | 2023-01-27
| 스크립트 시스템 (파싱) | 개발하는데 좀 걸릴듯, csv
스타트 화면 & 결과 창
타이틀화면
| 스크립트 진행 창 | aka. 미연시
할 일 (명진)
| 애니메이션, 맵 3D 구현, 패널 | 오르페우스 모션, 기존 맵 2가지, 던파 애니메이션 백스텝 참조 | 2023-01-06
| 신캐 (확정), 애니메이션 | 신캐: 3DOGS, 스킬라 | 2023-01-13 | 2022-01-03
| 신캐 (미확정) | 개그캐 > 여캐 > 남캐 | 무기한

## 스크립트 예시
show (이미지) | fade / dissolve | A | A | 배경1.png
scene (배경) | fade / dissolve | B
(스크립트) | 안녕하세요
show | fade / dissolve | A
설명중입니다
안녕히계세요